## Лист1
|  |  |  | Жилой район | 45-й квартал
|  |  |  | Управляющая компания | ООО ЖЭК «45 квартал»
|  |  | Генеральный директор | Непомнящих Мария Викторовна
Отчет по текущему ремонту жилого дома
по адресу: ул. Ангарская, д. 47
c 01.05.2015 г. по 28.12.2015 г.
№ п/п |  |  | Группа, раздел, подраздел работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма, руб.
1 |  |  | Благоустройство
1 | . | 1 | Ремонт МАФ | шт. | 1 | 766.22
1 |  |  | Ангарская, д. 47 | шт. | 1 | 766,22
1 | . | 2 | Установка песочниц | шт. | 1 | 2309.58
1 |  |  | Ангарская, д. 47 | шт. | 1 | 2309,58
|  |  | Итого по группе работ, руб.: |  | 3075.8
2 |  |  | Изготовление и монтаж металлических изделий
2 | . | 1 | Устройство выкатных пандусов | шт. | 1 | 6117.18
2 |  |  | Ангарская, д. 47 | шт. | 1 | 6117,18
|  |  | Итого по группе работ, руб.: |  | 6117.18
3 |  |  | Общестроительные работы
3 | . | 1 | Ремонт бетонных крылец | шт. | 1 | 1276.8
3 |  |  | Ангарская, д. 47 | шт. | 1 | 1276,8
3 | . | 2 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 20 | 5908.8
3 |  |  | Ангарская, д. 47 | м.п. | 20 | 5908,8
|  |  | Итого по группе работ, руб.: |  | 7185.6
4 |  |  | Сантехнические работы
4 | . | 1 | Замена кранов шаровых д15 | шт. | 1 | 774.57
4 |  |  | Ангарская, д. 47 | шт. | 1 | 774,57
4 | . | 2 | Замена кранов шаровых д20 | шт. | 7 | 5654.67
4 |  |  | Ангарская, д. 47 | шт. | 6 | 4846,86
4 |  |  | Ангарская, д. 47 | шт. | 1 | 807,81
4 | . | 3 | Замена сгонов д20 | шт. | 4 | 910.16
4 |  |  | Ангарская, д. 47 | шт. | 4 | 910,16
4 | . | 4 | Замена сгонов д25 | шт. | 1 | 317.57
4 |  |  | Ангарская, д. 47 | шт. | 1 | 317,57
4 | . | 5 | Замена участков трубопроводов д15 | м.п. | 2.5 | 1845.85
4 |  |  | Ангарская, д. 47 | м.п. | 2,5 | 1845,85
4 | . | 6 | Замена участков трубопроводов д20 | м.п. | 12.24 | 9881.96
4 |  |  | Ангарская, д. 47 | м.п. | 3 | 2422,05
4 |  |  | Ангарская, д. 47 | м.п. | 9,24 | 7459,91
4 | . | 7 | Замена участков трубопроводов д25 | м.п. | 1.875 | 1659.02
4 |  |  | Ангарская, д. 47 | м.п. | 1,5 | 1327,22
4 |  |  | Ангарская, д. 47 | м.п. | 0,375 | 331,8
|  |  | Итого по группе работ, руб.: |  | 21043.8
5 |  |  | Электромонтажные работы
5 | . | 1 | Смена выкл. 1х | шт. | 1 | 182.48
5 |  |  | Ангарская, д. 47 | шт. | 1 | 182,48
5 | . | 2 | Смена выкл. авт. ВА 47-29 2Р 40А | шт. | 1 | 593.98
5 |  |  | Ангарская, д. 47 | шт. | 1 | 593,98
5 | . | 3 | Смена провода АПВ 1x(2,5-4)мм2 (провода в коробах) | м.п. | 1.8 | 63.49
5 |  |  | Ангарская, д. 47 | м.п. | 1 | 35,27
5 |  |  | Ангарская, д. 47 | м.п. | 0,8 | 28,22
5 | . | 4 | Смена провода АППВ 2х2,5мм2 (освещение) | м.п. | 8 | 1475.2
5 |  |  | Ангарская, д. 47 | м.п. | 8 | 1475,2
5 | . | 5 | Смена эл/патрона Е27 | шт. | 2 | 441.32
5 |  |  | Ангарская, д. 47 | шт. | 1 | 220,66
5 |  |  | Ангарская, д. 47 | шт. | 1 | 220,66
|  |  | Итого по группе работ, руб.: |  | 2756.47
|  |  | Всего стоимость выполненных работ, руб.: |  | 40178.85
|  |  |  | Начисление по текущему ремонту на 01.01.2016 г., руб.: | 60239,18
|  |  |  | Задолженность населения на 01.01.2016 г., руб.: | 705686,16
Генеральный директор
|  |  | ООО ЖЭК «45 квартал» | Непомнящих Мария Викторовна