## Лист1
|  |  |  | Жилой район | 45-й квартал
|  |  |  | Управляющая компания | ООО ЖЭК «45 квартал»
|  |  | Генеральный директор | Непомнящих Мария Викторовна
Отчет по текущему ремонту жилого дома
по адресу: ул. Енисейская, д. 60б
c 01.05.2015 г. по 28.12.2015 г.
№ п/п |  |  | Группа, раздел, подраздел работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма, руб.
1 |  |  | Непредвиденные работы
1 | . | 1 | Плотницкие работы | компл. | 0 | 2001.18
1 |  |  | Енисейская, д. 60б | компл. | 0 | 2001,18
1 | . | 2 | Установка поручней | м.п. | 0 | 317.25
1 |  |  | Енисейская, д. 60б | м.п. | 0 | 317,25
|  |  | Итого по группе работ, руб.: |  | 2318.43
2 |  |  | Общестроительные работы
2 | . | 1 | Покраска регистров | шт. | 2 | 1509.24
2 |  |  | Енисейская, д. 60б | шт. | 2 | 1509,24
|  |  | Итого по группе работ, руб.: |  | 1509.24
3 |  |  | Ремонт подъездов
3 | . | 1 | Отделочные работы подъездов | шт. | 1 | 74027.05
3 |  |  | Енисейская, д. 60б | шт. | 1 | 74027,05
3 | . | 2 | Плотницкие работы подъездов | компл. | 0 | 19162.6
3 |  |  | Енисейская, д. 60б | компл. | 0 | 19162,6
|  |  | Итого по группе работ, руб.: |  | 93189.65
4 |  |  | Сантехнические работы
4 | . | 1 | Замена кранов шаровых д15 | шт. | 3 | 2323.71
4 |  |  | Енисейская, д. 60б | шт. | 2 | 1549,14
4 |  |  | Енисейская, д. 60б | шт. | 1 | 774,57
4 | . | 2 | Замена кранов шаровых д20 | шт. | 3 | 2423.43
4 |  |  | Енисейская, д. 60б | шт. | 2 | 1615,62
4 |  |  | Енисейская, д. 60б | шт. | 1 | 807,81
4 | . | 3 | Замена сгонов д20 | шт. | 3 | 682.62
4 |  |  | Енисейская, д. 60б | шт. | 2 | 455,08
4 |  |  | Енисейская, д. 60б | шт. | 1 | 227,54
4 | . | 4 | Замена участков трубопроводов д20 | м.п. | 4 | 3229.4
4 |  |  | Енисейская, д. 60б | м.п. | 4 | 3229,4
4 | . | 5 | Замена участков трубопроводов д25 | м.п. | 4 | 3539.24
4 |  |  | Енисейская, д. 60б | м.п. | 4 | 3539,24
|  |  | Итого по группе работ, руб.: |  | 12198.4
5 |  |  | Электромонтажные работы
5 | . | 1 | Смена кабеля АВВГ 2х2,5мм2 (по готовому основанию) | м.п. | 4 | 1475.12
5 |  |  | Енисейская, д. 60б | м.п. | 4 | 1475,12
5 | . | 2 | Смена светильников НББ | шт. | 2 | 1244.3
5 |  |  | Енисейская, д. 60б | шт. | 2 | 1244,3
5 | . | 3 | Электромонтажные работы в комплексе | компл. | 1 | 3058.06
5 |  |  | Енисейская, д. 60б | компл. | 1 | 3058,06
|  |  | Итого по группе работ, руб.: |  | 5777.48
|  |  | Всего стоимость выполненных работ, руб.: |  | 114993.2
|  |  |  | Начисление по текущему ремонту на 01.01.2016 г., руб.: | 25328,81
|  |  |  | Задолженность населения на 01.01.2016 г., руб.: | 290000,5
Генеральный директор
|  |  | ООО ЖЭК «45 квартал» | Непомнящих Мария Викторовна