## Лист1
|  |  |  | Жилой район | 45-й квартал
|  |  |  | Управляющая компания | ООО ЖЭК «45 квартал»
|  |  | Генеральный директор | Непомнящих Мария Викторовна
Отчет по текущему ремонту жилого дома
по адресу: ул. Краснодарская, д. 1а
c 01.05.2015 г. по 28.12.2015 г.
№ п/п |  |  | Группа, раздел, подраздел работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма, руб.
1 |  |  | Общестроительные работы
1 | . | 1 | Гидроизоляция балконных козырьков | м.кв. | 3 | 1154.66
1 |  |  | Краснодарская, д. 1а | м.кв. | 3 | 1154,66
1 | . | 2 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 24.1 | 7120.1
1 |  |  | Краснодарская, д. 1а | м.п. | 24,1 | 7120,1
|  |  | Итого по группе работ, руб.: |  | 8274.76
2 |  |  | Сантехнические работы
2 | . | 1 | Замена кранов шаровых д15 | шт. | 2 | 1549.14
2 |  |  | Краснодарская, д. 1а | шт. | 2 | 1549,14
2 | . | 2 | Замена сгонов д25 | шт. | 2 | 635.14
2 |  |  | Краснодарская, д. 1а | шт. | 2 | 635,14
2 | . | 3 | Замена участков трубопроводов д20 | м.п. | 1.5 | 1211.03
2 |  |  | Краснодарская, д. 1а | м.п. | 1,5 | 1211,03
|  |  | Итого по группе работ, руб.: |  | 3395.31
3 |  |  | Электромонтажные работы
3 | . | 1 | Смена выкл. авт. АП 50Б 3МТ 25А | шт. | 1 | 1160.66
3 |  |  | Краснодарская, д. 1а | шт. | 1 | 1160,66
|  |  | Итого по группе работ, руб.: |  | 1160.66
|  |  | Всего стоимость выполненных работ, руб.: |  | 12830.73
|  |  |  | Начисление по текущему ремонту на 01.01.2016 г., руб.: | 39413,18
|  |  |  | Задолженность населения на 01.01.2016 г., руб.: | 161698,74
Генеральный директор
|  |  | ООО ЖЭК «45 квартал» | Непомнящих Мария Викторовна