## Лист1
|  |  |  | Жилой район | 45-й квартал
|  |  |  | Управляющая компания | ООО ЖЭК «45 квартал»
|  |  | Генеральный директор | Непомнящих Мария Викторовна
Отчет по текущему ремонту жилого дома
по адресу: ул. Сосновая, д. 18
c 01.05.2015 г. по 28.12.2015 г.
№ п/п |  |  | Группа, раздел, подраздел работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма, руб.
1 |  |  | Непредвиденные работы
1 | . | 1 | Ремонт остекления | м.кв. | 1.3 | 1762.86
1 |  |  | Сосновая, д. 18 | м.кв. | 1,3 | 1762,86
|  |  | Итого по группе работ, руб.: |  | 1762.86
2 |  |  | Общестроительные работы
2 | . | 1 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 42.5 | 12556.2
2 |  |  | Сосновая, д. 18 | м.п. | 42,5 | 12556,2
|  |  | Итого по группе работ, руб.: |  | 12556.2
3 |  |  | Сантехнические работы
3 | . | 1 | Замена кранов шаровых д15 | шт. | 1 | 774.57
3 |  |  | Сосновая, д. 18 | шт. | 1 | 774,57
3 | . | 2 | Замена кранов шаровых д20 | шт. | 1 | 807.81
3 |  |  | Сосновая, д. 18 | шт. | 1 | 807,81
3 | . | 3 | Замена кранов шаровых д25 | шт. | 1 | 1025.61
3 |  |  | Сосновая, д. 18 | шт. | 1 | 1025,61
3 | . | 4 | Замена сгонов д15 | шт. | 3 | 672.69
3 |  |  | Сосновая, д. 18 | шт. | 1 | 224,23
3 |  |  | Сосновая, д. 18 | шт. | 2 | 448,46
3 | . | 5 | Замена сгонов д25 | шт. | 1 | 317.57
3 |  |  | Сосновая, д. 18 | шт. | 1 | 317,57
|  |  | Итого по группе работ, руб.: |  | 3598.25
4 |  |  | Электромонтажные работы
4 | . | 1 | Смена провода АПВ 1x(2,5-4)мм2 (провода в коробах) | м.п. | 9 | 317.43
4 |  |  | Сосновая, д. 18 | м.п. | 1 | 35,27
4 |  |  | Сосновая, д. 18 | м.п. | 2 | 70,54
4 |  |  | Сосновая, д. 18 | м.п. | 6 | 211,62
4 | . | 2 | Смена провода АПВ 1х10мм2 (стояковый провод) | м.п. | 13 | 1694.29
4 |  |  | Сосновая, д. 18 | м.п. | 13 | 1694,29
4 | . | 3 | Смена провода АПВ 1х6мм2 (провода в коробах) | м.п. | 1 | 37.5
4 |  |  | Сосновая, д. 18 | м.п. | 1 | 37,5
4 | . | 4 | Смена эл/патрона Е27 | шт. | 4 | 882.64
4 |  |  | Сосновая, д. 18 | шт. | 3 | 661,98
4 |  |  | Сосновая, д. 18 | шт. | 1 | 220,66
4 | . | 5 | Электромонтажные работы в комплексе | компл. | 1 | 6952.46
4 |  |  | Сосновая, д. 18 | компл. | 1 | 6952,46
|  |  | Итого по группе работ, руб.: |  | 9884.32
|  |  | Всего стоимость выполненных работ, руб.: |  | 27801.63
|  |  |  | Начисление по текущему ремонту на 01.01.2016 г., руб.: | 35880,55
|  |  |  | Задолженность населения на 01.01.2016 г., руб.: | 280374,43
Генеральный директор
|  |  | ООО ЖЭК «45 квартал» | Непомнящих Мария Викторовна