## Лист1
|  |  |  | Жилой район | 45-й квартал
|  |  |  | Управляющая компания | ООО ЖЭК «45 квартал»
|  |  | Генеральный директор | Непомнящих Мария Викторовна
Отчет по текущему ремонту жилого дома
по адресу: ул. Сосновая, д. 22
c 01.05.2015 г. по 28.12.2015 г.
№ п/п |  |  | Группа, раздел, подраздел работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма, руб.
1 |  |  | Изготовление и монтаж металлических изделий
1 | . | 1 | Замена мусорокарманов | шт. | 1 | 3011.84
1 |  |  | Сосновая, д. 22 | шт. | 1 | 3011,84
|  |  | Итого по группе работ, руб.: |  | 3011.84
2 |  |  | Сантехнические работы
2 | . | 1 | Замена кранов шаровых д15 | шт. | 2 | 1549.14
2 |  |  | Сосновая, д. 22 | шт. | 2 | 1549,14
2 | . | 2 | Замена кранов шаровых д25 | шт. | 2 | 2051.22
2 |  |  | Сосновая, д. 22 | шт. | 2 | 2051,22
2 | . | 3 | Замена кранов шаровых д40 | шт. | 1 | 1428.85
2 |  |  | Сосновая, д. 22 | шт. | 1 | 1428,85
2 | . | 4 | Замена сгонов д15 | шт. | 2 | 448.46
2 |  |  | Сосновая, д. 22 | шт. | 2 | 448,46
2 | . | 5 | Замена сгонов д25 | шт. | 3 | 952.71
2 |  |  | Сосновая, д. 22 | шт. | 3 | 952,71
2 | . | 6 | Замена участков трубопроводов д25 | м.п. | 2 | 1769.62
2 |  |  | Сосновая, д. 22 | м.п. | 2 | 1769,62
2 | . | 7 | Замена участков трубопроводов д40 | м.п. | 3 | 2964.63
2 |  |  | Сосновая, д. 22 | м.п. | 3 | 2964,63
|  |  | Итого по группе работ, руб.: |  | 11164.63
3 |  |  | Электромонтажные работы
3 | . | 1 | Смена эл/патрона Е27 | шт. | 2 | 441.32
3 |  |  | Сосновая, д. 22 | шт. | 2 | 441,32
|  |  | Итого по группе работ, руб.: |  | 441.32
|  |  | Всего стоимость выполненных работ, руб.: |  | 14617.79
|  |  |  | Начисление по текущему ремонту на 01.01.2016 г., руб.: | 33358,43
|  |  |  | Задолженность населения на 01.01.2016 г., руб.: | 671712,78
Генеральный директор
|  |  | ООО ЖЭК «45 квартал» | Непомнящих Мария Викторовна