## Лист1
|  |  |  | Жилой район | 45-й квартал
|  |  |  | Управляющая компания | ООО ЖЭК «45 квартал»
|  |  | Генеральный директор | Непомнящих Мария Викторовна
Отчет по текущему ремонту жилого дома
по адресу: ул. Вокзальная, д. 8а
c 01.05.2015 г. по 28.12.2015 г.
№ п/п |  |  | Группа, раздел, подраздел работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма, руб.
1 |  |  | Благоустройство
1 | . | 1 | Установка досок объявлений | шт. | 1 | 352.97
1 |  |  | Вокзальная, д. 8а | шт. | 1 | 352,97
|  |  | Итого по группе работ, руб.: |  | 352.97
2 |  |  | Изготовление и монтаж металлических изделий
2 | . | 1 | Установка решёток | шт. | 1 | 365.16
2 |  |  | Вокзальная, д. 8а | шт. | 1 | 365,16
|  |  | Итого по группе работ, руб.: |  | 365.16
3 |  |  | Непредвиденные работы
3 | . | 1 | Замена колёс мусороконтейнеров | шт. | 1 | 611.9
3 |  |  | Вокзальная, д. 8а | шт. | 1 | 611,9
|  |  | Итого по группе работ, руб.: |  | 611.9
4 |  |  | Общестроительные работы
4 | . | 1 | Гидроизоляция балконных козырьков | м.кв. | 7 | 2525.81
4 |  |  | Вокзальная, д. 8а | м.кв. | 7 | 2525,81
|  |  | Итого по группе работ, руб.: |  | 2525.81
5 |  |  | Ремонт подъездов
5 | . | 1 | Отделочные работы машинных отделений | шт. | 3 | 34351.32
5 |  |  | Вокзальная, д. 8а | шт. | 3 | 34351,32
|  |  | Итого по группе работ, руб.: |  | 34351.32
6 |  |  | Сантехнические работы
6 | . | 1 | Замена кранов шаровых д15 | шт. | 4 | 3098.28
6 |  |  | Вокзальная, д. 8а | шт. | 4 | 3098,28
6 | . | 2 | Замена кранов шаровых д20 | шт. | 2 | 1615.62
6 |  |  | Вокзальная, д. 8а | шт. | 2 | 1615,62
6 | . | 3 | Замена кранов шаровых д25 | шт. | 2 | 2051.22
6 |  |  | Вокзальная, д. 8а | шт. | 2 | 2051,22
6 | . | 4 | Замена сгонов д15 | шт. | 2 | 448.46
6 |  |  | Вокзальная, д. 8а | шт. | 2 | 448,46
6 | . | 5 | Замена сгонов д20 | шт. | 3 | 682.62
6 |  |  | Вокзальная, д. 8а | шт. | 3 | 682,62
6 | . | 6 | Замена сгонов д25 | шт. | 2 | 635.14
6 |  |  | Вокзальная, д. 8а | шт. | 2 | 635,14
6 | . | 7 | Замена участков трубопроводов д25 | м.п. | 2 | 1769.62
6 |  |  | Вокзальная, д. 8а | м.п. | 2 | 1769,62
|  |  | Итого по группе работ, руб.: |  | 10300.96
7 |  |  | Электромонтажные работы
7 | . | 1 | Смена кабеля АВВГ 2х2,5мм2 (по готовому основанию) | м.п. | 2 | 737.56
7 |  |  | Вокзальная, д. 8а | м.п. | 1 | 368,78
7 |  |  | Вокзальная, д. 8а | м.п. | 1 | 368,78
7 | . | 2 | Смена провода АПВ 1x(2,5-4)мм2 (провода в коробах) | м.п. | 0.6 | 21.16
7 |  |  | Вокзальная, д. 8а | м.п. | 0,6 | 21,16
7 | . | 3 | Смена светильников НББ | шт. | 1 | 622.15
7 |  |  | Вокзальная, д. 8а | шт. | 1 | 622,15
7 | . | 4 | Смена светильников светодиодных СПС | шт. | 1 | 907.29
7 |  |  | Вокзальная, д. 8а | шт. | 1 | 907,29
7 | . | 5 | Смена эл/патрона Е27 | шт. | 2 | 441.32
7 |  |  | Вокзальная, д. 8а | шт. | 2 | 441,32
|  |  | Итого по группе работ, руб.: |  | 2729.48
|  |  | Всего стоимость выполненных работ, руб.: |  | 51237.6
|  |  |  | Начисление по текущему ремонту на 01.01.2016 г., руб.: | 49763,88
|  |  |  | Задолженность населения на 01.01.2016 г., руб.: | 366422,66
Генеральный директор
|  |  | ООО ЖЭК «45 квартал» | Непомнящих Мария Викторовна