## Лист1
|  |  |  | Жилой район | 45-й квартал
|  |  |  | Управляющая компания | ООО ЖЭК «45 квартал»
|  |  | Генеральный директор | Непомнящих Мария Викторовна
Отчет по текущему ремонту жилого дома
по адресу: ул. Енисейская, д. 54а
c 01.01.2016 г. по 28.12.2016 г.
№ п/п |  |  | Группа, раздел, подраздел работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма, руб.
1 |  |  | Благоустройство
1 | . | 1 | Окраска МАФ | шт. | 23 | 1524.8
1 |  |  | Енисейская, д. 54а | шт. | 23 | 1524,8
|  |  | Итого по группе работ, руб.: |  | 1524.8
2 |  |  | Непредвиденные работы
2 | . | 1 | Ремонт остекления | м.кв. | 0.29 | 395.93
2 |  |  | Енисейская, д. 54а | м.кв. | 0,29 | 395,93
|  |  | Итого по группе работ, руб.: |  | 395.93
3 |  |  | Общестроительные работы
3 | . | 1 | Гидроизоляция балконных козырьков | м.кв. | 8.52 | 5830.51
3 |  |  | Енисейская, д. 54а | м.кв. | 8,52 | 5830,51
|  |  | Итого по группе работ, руб.: |  | 5830.51
4 |  |  | Сантехнические работы
4 | . | 1 | Замена участков трубопроводов д15 | м.п. | 3 | 2558.46
4 |  |  | Енисейская, д. 54а | м.п. | 3 | 2558,46
4 | . | 2 | Замена участков трубопроводов д25 | м.п. | 2 | 1769.62
4 |  |  | Енисейская, д. 54а | м.п. | 2 | 1769,62
4 | . | 3 | Ремонт систем канализации | м.п. | 5.2 | 5691.76
4 |  |  | Енисейская, д. 54а | м.п. | 2,6 | 3302,26
4 |  |  | Енисейская, д. 54а | м.п. | 2,6 | 2389,5
|  |  | Итого по группе работ, руб.: |  | 10019.84
5 |  |  | Электромонтажные работы
5 | . | 1 | Смена светильников НББ | шт. | 1 | 622.15
5 |  |  | Енисейская, д. 54а | шт. | 1 | 622,15
5 | . | 2 | Электромонтажные работы в комплексе | компл. | 1 | 2024.84
5 |  |  | Енисейская, д. 54а | компл. | 1 | 2024,84
|  |  | Итого по группе работ, руб.: |  | 2646.99
|  |  | Всего стоимость выполненных работ, руб.: |  | 20418.07
|  |  |  | Начисление по текущему ремонту на 01.01.2017 г., руб.: | 49070,88
|  |  |  | Задолженность населения на 01.01.2017 г., руб.: | 167273,63
Генеральный директор
|  |  | ООО ЖЭК «45 квартал» | Непомнящих Мария Викторовна