## Лист1
|  |  |  | Жилой район | 45-й квартал
|  |  |  | Управляющая компания | ООО ЖЭК «45 квартал»
|  |  | Генеральный директор | Непомнящих Мария Викторовна
Отчет по текущему ремонту жилого дома
по адресу: ул. Енисейская, д. 56
c 01.01.2016 г. по 28.12.2016 г.
№ п/п |  |  | Группа, раздел, подраздел работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма, руб.
1 |  |  | Благоустройство
1 | . | 1 | Окраска МАФ | шт. | 4 | 2475.74
1 |  |  | Енисейская, д. 56 | шт. | 4 | 2475,74
|  |  | Итого по группе работ, руб.: |  | 2475.74
2 |  |  | Непредвиденные работы
2 | . | 1 | Плотницкие работы | компл. | 0 | 2387.85
2 |  |  | Енисейская, д. 56 | компл. | 0 | 1395,25
2 |  |  | Енисейская, д. 56 | компл. | 0 | 992,6
2 | . | 2 | Ремонт остекления | м.кв. | 1.63 | 2255.48
2 |  |  | Енисейская, д. 56 | м.кв. | 1,63 | 2255,48
|  |  | Итого по группе работ, руб.: |  | 4643.33
3 |  |  | Общестроительные работы
3 | . | 1 | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 0.6 | 1966.8
3 |  |  | Енисейская, д. 56 | м.кв. | 0,6 | 1966,8
3 | . | 2 | Установка оконных рам | шт. | 1 | 2690.21
3 |  |  | Енисейская, д. 56 | шт. | 1 | 2690,21
|  |  | Итого по группе работ, руб.: |  | 4657.01
4 |  |  | Сантехнические работы
4 | . | 1 | Замена кранов шаровых д15 | шт. | 10 | 8301.66
4 |  |  | Енисейская, д. 56 | шт. | 5 | 3872,85
4 |  |  | Енисейская, д. 56 | шт. | 2 | 1549,14
4 |  |  | Енисейская, д. 56 | шт. | 3 | 2879,67
4 | . | 2 | Замена кранов шаровых д20 | шт. | 1 | 807.81
4 |  |  | Енисейская, д. 56 | шт. | 1 | 807,81
4 | . | 3 | Замена кранов шаровых д25 | шт. | 7 | 7179.27
4 |  |  | Енисейская, д. 56 | шт. | 5 | 5128,05
4 |  |  | Енисейская, д. 56 | шт. | 2 | 2051,22
4 | . | 4 | Замена кранов шаровых д32 | шт. | 2 | 2303.52
4 |  |  | Енисейская, д. 56 | шт. | 2 | 2303,52
4 | . | 5 | Замена кранов шаровых д50 | шт. | 1 | 5930.83
4 |  |  | Енисейская, д. 56 | шт. | 1 | 5930,83
4 | . | 6 | Замена сгонов д15 | шт. | 4 | 896.92
4 |  |  | Енисейская, д. 56 | шт. | 4 | 896,92
4 | . | 7 | Замена сгонов д20 | шт. | 3 | 722.36
4 |  |  | Енисейская, д. 56 | шт. | 2 | 455,08
4 |  |  | Енисейская, д. 56 | шт. | 1 | 267,28
4 | . | 8 | Замена сгонов д25 | шт. | 5 | 1587.85
4 |  |  | Енисейская, д. 56 | шт. | 5 | 1587,85
4 | . | 9 | Замена сгонов д32 | шт. | 2 | 641.74
4 |  |  | Енисейская, д. 56 | шт. | 2 | 641,74
|  |  | Итого по группе работ, руб.: |  | 28371.96
5 |  |  | Электромонтажные работы
5 | . | 1 | Смена выкл. авт. ВА 47-29 2Р 40А | шт. | 2 | 1564.88
5 |  |  | Енисейская, д. 56 | шт. | 2 | 1564,88
5 | . | 2 | Электромонтажные работы в комплексе | компл. | 1 | 2024.84
5 |  |  | Енисейская, д. 56 | компл. | 1 | 2024,84
|  |  | Итого по группе работ, руб.: |  | 3589.72
|  |  | Всего стоимость выполненных работ, руб.: |  | 43737.76
|  |  |  | Начисление по текущему ремонту на 01.01.2017 г., руб.: | 50128,44
|  |  |  | Задолженность населения на 01.01.2017 г., руб.: | 45580,75
Генеральный директор
|  |  | ООО ЖЭК «45 квартал» | Непомнящих Мария Викторовна