## Лист1
|  |  |  | Жилой район | 45-й квартал
|  |  |  | Управляющая компания | ООО ЖЭК «45 квартал»
|  |  | Генеральный директор | Непомнящих Мария Викторовна
Отчет по текущему ремонту жилого дома
по адресу: ул. Сосновая, д. 11
c 01.01.2016 г. по 28.12.2016 г.
№ п/п |  |  | Группа, раздел, подраздел работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма, руб.
1 |  |  | Благоустройство
1 | . | 1 | Окраска МАФ | шт. | 28 | 5610.07
1 |  |  | Сосновая, д. 11 | шт. | 28 | 5610,07
1 | . | 2 | Окраска ограждений | м.п. | 1 | 738.99
1 |  |  | Сосновая, д. 11 | м.п. | 1 | 738,99
1 | . | 3 | Ремонт МАФ | шт. | 2 | 568.61
1 |  |  | Сосновая, д. 11 | шт. | 2 | 568,61
|  |  | Итого по группе работ, руб.: |  | 6917.67
2 |  |  | Изготовление и монтаж металлических изделий
2 | . | 1 | Замена мусорокарманов | шт. | 1 | 3333.74
2 |  |  | Сосновая, д. 11 | шт. | 1 | 3333,74
|  |  | Итого по группе работ, руб.: |  | 3333.74
3 |  |  | Непредвиденные работы
3 | . | 1 | Ремонт остекления | м.кв. | 3.08 | 4262.58
3 |  |  | Сосновая, д. 11 | м.кв. | 0,98 | 1337,97
3 |  |  | Сосновая, д. 11 | м.кв. | 0,4 | 546,11
3 |  |  | Сосновая, д. 11 | м.кв. | 0,5 | 718,02
3 |  |  | Сосновая, д. 11 | м.кв. | 1,2 | 1660,48
3 | . | 2 | Сварочные работы | компл. | 0 | 3620.05
3 |  |  | Сосновая, д. 11 | компл. | 0 | 3620,05
|  |  | Итого по группе работ, руб.: |  | 7882.63
4 |  |  | Общестроительные работы
4 | . | 1 | Гидроизоляция балконных козырьков | м.кв. | 4.56 | 3120.55
4 |  |  | Сосновая, д. 11 | м.кв. | 4,56 | 3120,55
4 | . | 2 | Ремонт цементного пола | м.кв. | 0.4 | 1106.04
4 |  |  | Сосновая, д. 11 | м.кв. | 0,4 | 1106,04
|  |  | Итого по группе работ, руб.: |  | 4226.59
5 |  |  | Сантехнические работы
5 | . | 1 | Замена воздухоотводчиков d=15 | шт. | 1 | 1727.41
5 |  |  | Сосновая, д. 11 | шт. | 1 | 1727,41
5 | . | 2 | Замена кранов шаровых д15 | шт. | 16 | 15358.24
5 |  |  | Сосновая, д. 11 | шт. | 2 | 1919,78
5 |  |  | Сосновая, д. 11 | шт. | 10 | 9598,9
5 |  |  | Сосновая, д. 11 | шт. | 4 | 3839,56
5 | . | 3 | Замена кранов шаровых д20 | шт. | 1 | 991.5
5 |  |  | Сосновая, д. 11 | шт. | 1 | 991,5
5 | . | 4 | Замена кранов шаровых д25 | шт. | 4 | 4866.8
5 |  |  | Сосновая, д. 11 | шт. | 1 | 1216,7
5 |  |  | Сосновая, д. 11 | шт. | 1 | 1216,7
5 |  |  | Сосновая, д. 11 | шт. | 2 | 2433,4
5 | . | 5 | Замена полотенцесушителей д25 (муфт) | шт. | 1 | 1200.3
5 |  |  | Сосновая, д. 11 | шт. | 1 | 1200,3
5 | . | 6 | Замена сгонов д15 | шт. | 6 | 1520.34
5 |  |  | Сосновая, д. 11 | шт. | 2 | 506,78
5 |  |  | Сосновая, д. 11 | шт. | 4 | 1013,56
5 | . | 7 | Замена сгонов д20 | шт. | 3 | 801.84
5 |  |  | Сосновая, д. 11 | шт. | 2 | 534,56
5 |  |  | Сосновая, д. 11 | шт. | 1 | 267,28
5 | . | 8 | Замена сгонов д25 | шт. | 5 | 1901.1
5 |  |  | Сосновая, д. 11 | шт. | 2 | 760,44
5 |  |  | Сосновая, д. 11 | шт. | 1 | 380,22
5 |  |  | Сосновая, д. 11 | шт. | 2 | 760,44
5 | . | 9 | Замена участков трубопроводов д20 | м.п. | 1 | 930.52
5 |  |  | Сосновая, д. 11 | м.п. | 1 | 930,52
5 | . | 10 | Замена участков трубопроводов д25 | м.п. | 2.7 | 2525.01
5 |  |  | Сосновая, д. 11 | м.п. | 1,7 | 1504,18
5 |  |  | Сосновая, д. 11 | м.п. | 1 | 1020,83
5 | . | 11 | Замена участков трубопроводов д32 | м.п. | 6 | 5986.92
5 |  |  | Сосновая, д. 11 | м.п. | 3 | 2771,94
5 |  |  | Сосновая, д. 11 | м.п. | 3 | 3214,98
5 | . | 12 | Замена участков трубопроводов д40 | м.п. | 13 | 14985.88
5 |  |  | Сосновая, д. 11 | м.п. | 6 | 6916,56
5 |  |  | Сосновая, д. 11 | м.п. | 7 | 8069,32
5 | . | 13 | Ремонт ИТП | шт. | 1 | 2609.88
5 |  |  | Сосновая, д. 11 | шт. | 1 | 2609,88
5 | . | 14 | Ремонт систем канализации | м.п. | 10.05 | 11560.59
5 |  |  | Сосновая, д. 11 | м.п. | 6,75 | 7552,21
5 |  |  | Сосновая, д. 11 | м.п. | 1,8 | 2229,87
5 |  |  | Сосновая, д. 11 | м.п. | 1,5 | 1778,51
5 | . | 15 | Сантехнические работы в комплексе | компл. | 1 | 4004.96
5 |  |  | Сосновая, д. 11 | компл. | 1 | 4004,96
|  |  | Итого по группе работ, руб.: |  | 70971.29
6 |  |  | Электромонтажные работы
6 | . | 1 | Смена выкл. 1х | шт. | 1 | 182.48
6 |  |  | Сосновая, д. 11 | шт. | 1 | 182,48
6 | . | 2 | Смена выкл. авт. ВА 47-29 2Р 40А | шт. | 3 | 1970.4
6 |  |  | Сосновая, д. 11 | шт. | 2 | 1187,96
6 |  |  | Сосновая, д. 11 | шт. | 1 | 782,44
6 | . | 3 | Смена предохранителя НПН-2 100А | шт. | 2 | 336.48
6 |  |  | Сосновая, д. 11 | шт. | 2 | 336,48
6 | . | 4 | Смена провода АППВ 2х2,5мм2 (освещение) | м.п. | 12 | 2212.8
6 |  |  | Сосновая, д. 11 | м.п. | 12 | 2212,8
6 | . | 5 | Смена эл/патрона Е27 | шт. | 1 | 253.26
6 |  |  | Сосновая, д. 11 | шт. | 1 | 253,26
6 | . | 6 | Электромонтажные работы в комплексе | компл. | 1 | 5821.26
6 |  |  | Сосновая, д. 11 | компл. | 1 | 5821,26
|  |  | Итого по группе работ, руб.: |  | 10776.68
|  |  | Всего стоимость выполненных работ, руб.: |  | 104108.6
|  |  |  | Начисление по текущему ремонту на 01.01.2017 г., руб.: | 100055,4
|  |  |  | Задолженность населения на 01.01.2017 г., руб.: | 495303,38
Генеральный директор
|  |  | ООО ЖЭК «45 квартал» | Непомнящих Мария Викторовна