## Лист1
|  |  |  | Жилой район | 45-й квартал
|  |  |  | Управляющая компания | ООО ЖЭК «45 квартал»
|  |  | Генеральный директор | Непомнящих Мария Викторовна
Отчет по текущему ремонту жилого дома
по адресу: ул. Заводская, д. 7
c 01.01.2016 г. по 28.12.2016 г.
№ п/п |  |  | Группа, раздел, подраздел работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма, руб.
1 |  |  | Сантехнические работы
1 | . | 1 | Замена кранов шаровых д15 | шт. | 15 | 14398.35
1 |  |  | Заводская, д. 7 | шт. | 9 | 8639,01
1 |  |  | Заводская, д. 7 | шт. | 2 | 1919,78
1 |  |  | Заводская, д. 7 | шт. | 2 | 1919,78
1 |  |  | Заводская, д. 7 | шт. | 2 | 1919,78
1 | . | 2 | Замена кранов шаровых д20 | шт. | 12 | 11898
1 |  |  | Заводская, д. 7 | шт. | 1 | 991,5
1 |  |  | Заводская, д. 7 | шт. | 9 | 8923,5
1 |  |  | Заводская, д. 7 | шт. | 2 | 1983
1 | . | 3 | Замена кранов шаровых д25 | шт. | 6 | 7300.2
1 |  |  | Заводская, д. 7 | шт. | 6 | 7300,2
1 | . | 4 | Замена кранов шаровых д80 | шт. | 3 | 25427.13
1 |  |  | Заводская, д. 7 | шт. | 3 | 25427,13
1 | . | 5 | Замена сгонов д15 | шт. | 1 | 253.39
1 |  |  | Заводская, д. 7 | шт. | 1 | 253,39
1 | . | 6 | Замена сгонов д20 | шт. | 19 | 5078.32
1 |  |  | Заводская, д. 7 | шт. | 1 | 267,28
1 |  |  | Заводская, д. 7 | шт. | 16 | 4276,48
1 |  |  | Заводская, д. 7 | шт. | 2 | 534,56
1 | . | 7 | Замена участков трубопроводов д20 | м.п. | 4.5 | 3941
1 |  |  | Заводская, д. 7 | м.п. | 2 | 1614,7
1 |  |  | Заводская, д. 7 | м.п. | 2,5 | 2326,3
1 | . | 8 | Замена участков трубопроводов д25 | м.п. | 1.5 | 1531.25
1 |  |  | Заводская, д. 7 | м.п. | 1,5 | 1531,25
1 | . | 9 | Замена участков трубопроводов д40 | м.п. | 6.5 | 7492.94
1 |  |  | Заводская, д. 7 | м.п. | 6,5 | 7492,94
1 | . | 10 | Замена участков трубопроводов д50 | м.п. | 6.5 | 8423.94
1 |  |  | Заводская, д. 7 | м.п. | 6,5 | 8423,94
1 | . | 11 | Замена участков трубопроводов д65 | м.п. | 7.5 | 12495.98
1 |  |  | Заводская, д. 7 | м.п. | 7,5 | 12495,98
1 | . | 12 | Замена участков трубопроводов д80 | м.п. | 14.65 | 30384.83
1 |  |  | Заводская, д. 7 | м.п. | 14,65 | 30384,83
|  |  | Итого по группе работ, руб.: |  | 128625.33
2 |  |  | Электромонтажные работы
2 | . | 1 | Смена предохранителя НПН-2 100А | шт. | 2 | 176.46
2 |  |  | Заводская, д. 7 | шт. | 2 | 176,46
2 | . | 2 | Смена провода АПВ 1x(2,5-4)мм2 (провода в коробах) | м.п. | 3 | 105.81
2 |  |  | Заводская, д. 7 | м.п. | 3 | 105,81
2 | . | 3 | Смена провода АППВ 2х2,5мм2 (освещение) | м.п. | 3.6 | 939.92
2 |  |  | Заводская, д. 7 | м.п. | 3 | 783,27
2 |  |  | Заводская, д. 7 | м.п. | 0,6 | 156,65
2 | . | 4 | Смена светильников НББ | шт. | 1 | 725.92
2 |  |  | Заводская, д. 7 | шт. | 1 | 725,92
2 | . | 5 | Смена эл/патрона Е27 | шт. | 5 | 1168.5
2 |  |  | Заводская, д. 7 | шт. | 3 | 661,98
2 |  |  | Заводская, д. 7 | шт. | 2 | 506,52
2 | . | 6 | Электромонтажные работы в комплексе | компл. | 1 | 4607.6
2 |  |  | Заводская, д. 7 | компл. | 1 | 4607,6
|  |  | Итого по группе работ, руб.: |  | 7724.21
|  |  | Всего стоимость выполненных работ, руб.: |  | 136349.54
|  |  |  | Начисление по текущему ремонту на 01.01.2017 г., руб.: | 66218,47
|  |  |  | Задолженность населения на 01.01.2017 г., руб.: | 270964,31
Генеральный директор
|  |  | ООО ЖЭК «45 квартал» | Непомнящих Мария Викторовна