## Лист1
|  |  |  | Жилой район | 45-й квартал
|  |  |  | Управляющая компания | ООО ЖЭК «45 квартал»
|  |  | Генеральный директор | Непомнящих Мария Викторовна
Отчет по текущему ремонту жилого дома
по адресу: ул. Заводская, д. 7а
c 01.01.2016 г. по 28.12.2016 г.
№ п/п |  |  | Группа, раздел, подраздел работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма, руб.
1 |  |  | Непредвиденные работы
1 | . | 1 | Плотницкие работы | компл. | 0 | 2074.65
1 |  |  | Заводская, д. 7а | компл. | 0 | 2074,65
1 | . | 2 | Ремонт остекления | м.кв. | 1.6 | 2184.45
1 |  |  | Заводская, д. 7а | м.кв. | 0,4 | 546,11
1 |  |  | Заводская, д. 7а | м.кв. | 1,2 | 1638,34
|  |  | Итого по группе работ, руб.: |  | 4259.1
2 |  |  | Сантехнические работы
2 | . | 1 | Замена кранов шаровых д15 | шт. | 5 | 4614.13
2 |  |  | Заводская, д. 7а | шт. | 1 | 774,57
2 |  |  | Заводская, д. 7а | шт. | 3 | 2879,67
2 |  |  | Заводская, д. 7а | шт. | 1 | 959,89
2 | . | 2 | Замена полотенцесушителей д25 (муфт) | шт. | 1 | 1200.3
2 |  |  | Заводская, д. 7а | шт. | 1 | 1200,3
2 | . | 3 | Замена сгонов д15 | шт. | 2 | 506.78
2 |  |  | Заводская, д. 7а | шт. | 2 | 506,78
2 | . | 4 | Замена участков трубопроводов д25 | м.п. | 6.5 | 6635.4
2 |  |  | Заводская, д. 7а | м.п. | 3 | 3062,49
2 |  |  | Заводская, д. 7а | м.п. | 3,5 | 3572,91
2 | . | 5 | Ремонт систем канализации | м.п. | 5 | 6184.36
2 |  |  | Заводская, д. 7а | м.п. | 0,65 | 797,56
2 |  |  | Заводская, д. 7а | м.п. | 1 | 1388,34
2 |  |  | Заводская, д. 7а | м.п. | 3,35 | 3998,46
|  |  | Итого по группе работ, руб.: |  | 19140.97
3 |  |  | Электромонтажные работы
3 | . | 1 | Смена светильников НББ | шт. | 1 | 622.15
3 |  |  | Заводская, д. 7а | шт. | 1 | 622,15
3 | . | 2 | Смена эл/патрона Е27 | шт. | 2 | 441.32
3 |  |  | Заводская, д. 7а | шт. | 2 | 441,32
3 | . | 3 | Электромонтажные работы в комплексе | компл. | 1 | 736.28
3 |  |  | Заводская, д. 7а | компл. | 1 | 736,28
|  |  | Итого по группе работ, руб.: |  | 1799.75
|  |  | Всего стоимость выполненных работ, руб.: |  | 25199.82
|  |  |  | Начисление по текущему ремонту на 01.01.2017 г., руб.: | 133931,76
|  |  |  | Задолженность населения на 01.01.2017 г., руб.: | 510865,55
Генеральный директор
|  |  | ООО ЖЭК «45 квартал» | Непомнящих Мария Викторовна