## Лист1
|  |  |  | Жилой район | 45-й квартал
|  |  |  | Управляющая компания | ООО ЖЭК «45 квартал»
|  |  | Генеральный директор | Непомнящих Мария Викторовна
Отчет по текущему ремонту жилого дома
по адресу: ул. Заводская, д. 9
c 01.01.2016 г. по 28.12.2016 г.
№ п/п |  |  | Группа, раздел, подраздел работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма, руб.
1 |  |  | Непредвиденные работы
1 | . | 1 | Ремонт остекления | м.кв. | 0.8 | 1092.22
1 |  |  | Заводская, д. 9 | м.кв. | 0,8 | 1092,22
1 | . | 2 | Сварочные работы | компл. | 0 | 5142.85
1 |  |  | Заводская, д. 9 | компл. | 0 | 5142,85
|  |  | Итого по группе работ, руб.: |  | 6235.07
2 |  |  | Общестроительные работы
2 | . | 1 | Ремонт наружной водосливной системы | м.п. | 2 | 1961.06
2 |  |  | Заводская, д. 9 | м.п. | 2 | 1961,06
|  |  | Итого по группе работ, руб.: |  | 1961.06
3 |  |  | Сантехнические работы
3 | . | 1 | Замена кранов шаровых д15 | шт. | 12 | 10777.4
3 |  |  | Заводская, д. 9 | шт. | 1 | 774,57
3 |  |  | Заводская, д. 9 | шт. | 3 | 2323,71
3 |  |  | Заводская, д. 9 | шт. | 1 | 959,89
3 |  |  | Заводская, д. 9 | шт. | 7 | 6719,23
3 | . | 2 | Замена кранов шаровых д20 | шт. | 5 | 4590.12
3 |  |  | Заводская, д. 9 | шт. | 2 | 1615,62
3 |  |  | Заводская, д. 9 | шт. | 3 | 2974,5
3 | . | 3 | Замена кранов шаровых д25 | шт. | 8 | 9542.51
3 |  |  | Заводская, д. 9 | шт. | 1 | 1025,61
3 |  |  | Заводская, д. 9 | шт. | 1 | 1216,7
3 |  |  | Заводская, д. 9 | шт. | 6 | 7300,2
3 | . | 4 | Замена сгонов д20 | шт. | 4 | 1069.12
3 |  |  | Заводская, д. 9 | шт. | 2 | 534,56
3 |  |  | Заводская, д. 9 | шт. | 2 | 534,56
3 | . | 5 | Замена сгонов д25 | шт. | 6 | 2093.37
3 |  |  | Заводская, д. 9 | шт. | 1 | 317,57
3 |  |  | Заводская, д. 9 | шт. | 2 | 635,14
3 |  |  | Заводская, д. 9 | шт. | 3 | 1140,66
3 | . | 6 | Замена участков трубопроводов д15 | м.п. | 3 | 2443.98
3 |  |  | Заводская, д. 9 | м.п. | 1 | 738,34
3 |  |  | Заводская, д. 9 | м.п. | 2 | 1705,64
3 | . | 7 | Замена участков трубопроводов д20 | м.п. | 4.1 | 3815.13
3 |  |  | Заводская, д. 9 | м.п. | 0,6 | 558,31
3 |  |  | Заводская, д. 9 | м.п. | 1,5 | 1395,78
3 |  |  | Заводская, д. 9 | м.п. | 2 | 1861,04
3 | . | 8 | Замена участков трубопроводов д25 | м.п. | 8.7 | 7997.1
3 |  |  | Заводская, д. 9 | м.п. | 6,5 | 5751,27
3 |  |  | Заводская, д. 9 | м.п. | 2,2 | 2245,83
3 | . | 9 | Замена участков трубопроводов д32 | м.п. | 6 | 6429.96
3 |  |  | Заводская, д. 9 | м.п. | 6 | 6429,96
3 | . | 10 | Замена участков трубопроводов д50 | м.п. | 11 | 12675.52
3 |  |  | Заводская, д. 9 | м.п. | 11 | 12675,52
|  |  | Итого по группе работ, руб.: |  | 61434.21
4 |  |  | Электромонтажные работы
4 | . | 1 | Смена выкл. 1х | шт. | 3 | 547.44
4 |  |  | Заводская, д. 9 | шт. | 3 | 547,44
4 | . | 2 | Смена кабеля АВВГ 2х2,5мм2 (по готовому основанию) | м.п. | 1.2 | 402.6
4 |  |  | Заводская, д. 9 | м.п. | 1,2 | 402,6
4 | . | 3 | Смена предохранителя НПН-2 100А | шт. | 3 | 264.69
4 |  |  | Заводская, д. 9 | шт. | 3 | 264,69
4 | . | 4 | Смена провода АППВ 2х2,5мм2 (освещение) | м.п. | 0.5 | 130.55
4 |  |  | Заводская, д. 9 | м.п. | 0,5 | 130,55
4 | . | 5 | Смена провода ПВ-3 1х4мм2 | м.п. | 3 | 607.71
4 |  |  | Заводская, д. 9 | м.п. | 3 | 607,71
4 | . | 6 | Смена светильников НББ | шт. | 3 | 1866.45
4 |  |  | Заводская, д. 9 | шт. | 3 | 1866,45
4 | . | 7 | Смена светильников светодиодных СПП | шт. | 3 | 3277.71
4 |  |  | Заводская, д. 9 | шт. | 3 | 3277,71
4 | . | 8 | Смена эл/патрона Е27 | шт. | 3 | 694.58
4 |  |  | Заводская, д. 9 | шт. | 2 | 441,32
4 |  |  | Заводская, д. 9 | шт. | 1 | 253,26
4 | . | 9 | Электромонтажные работы в комплексе | компл. | 1 | 5406.1
4 |  |  | Заводская, д. 9 | компл. | 1 | 5406,1
|  |  | Итого по группе работ, руб.: |  | 13197.83
|  |  | Всего стоимость выполненных работ, руб.: |  | 82828.17
|  |  |  | Начисление по текущему ремонту на 01.01.2017 г., руб.: | 97989,89
|  |  |  | Задолженность населения на 01.01.2017 г., руб.: | 470158,51
Генеральный директор
|  |  | ООО ЖЭК «45 квартал» | Непомнящих Мария Викторовна