## Лист1
|  |  |  | Жилой район | 45-й квартал
|  |  |  | Управляющая компания | ООО ЖЭК «45 квартал»
|  |  | Генеральный директор | Непомнящих Мария Викторовна
Отчет по текущему ремонту жилого дома
по адресу: ул. Енисейская, д. 64б
c 01.01.2017 г. по 28.12.2017 г.
№ п/п |  |  | Группа, раздел, подраздел работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма, руб.
1 |  |  | Изготовление и монтаж металлических изделий
1 | . | 1 | Установка металлического поручня | шт. | 3 | 7778.31
1 |  |  | Енисейская, д. 64б | шт. | 1 | 2647,08
1 |  |  | Енисейская, д. 64б | шт. | 1 | 2549,26
1 |  |  | Енисейская, д. 64б | шт. | 1 | 2581,97
|  |  | Итого по группе работ, руб.: |  | 7778.31
2 |  |  | Непредвиденные работы
2 | . | 1 | Плотницкие работы | компл. | 1 | 2466.5
2 |  |  | Енисейская, д. 64б | компл. | 1 | 2466,5
2 | . | 2 | Ремонт остекления | м.кв. | 0.9 | 1045.36
2 |  |  | Енисейская, д. 64б | м.кв. | 0,9 | 1045,36
|  |  | Итого по группе работ, руб.: |  | 3511.86
3 |  |  | Общестроительные работы
3 | . | 1 | Гидроизоляция балконных козырьков | м.кв. | 12.1 | 7623
3 |  |  | Енисейская, д. 64б | м.кв. | 12,1 | 7623
|  |  | Итого по группе работ, руб.: |  | 7623
4 |  |  | Сантехнические работы
4 | . | 1 | Замена кранов шаровых д20 | шт. | 1 | 987.9
4 |  |  | Енисейская, д. 64б | шт. | 1 | 987,9
4 | . | 2 | Замена сгонов д20 | шт. | 1 | 262.72
4 |  |  | Енисейская, д. 64б | шт. | 1 | 262,72
4 | . | 3 | Замена участков трубопроводов д15 | м.п. | 2.5 | 2022.1
4 |  |  | Енисейская, д. 64б | м.п. | 2,5 | 2022,1
4 | . | 4 | Замена участков трубопроводов д25 | м.п. | 4.5 | 4465.09
4 |  |  | Енисейская, д. 64б | м.п. | 2 | 2041,66
4 |  |  | Енисейская, д. 64б | м.п. | 1 | 953,31
4 |  |  | Енисейская, д. 64б | м.п. | 1,5 | 1470,12
4 | . | 5 | Ремонт систем канализации | м.п. | 9 | 10231.6
4 |  |  | Енисейская, д. 64б | м.п. | 2,6 | 2966,17
4 |  |  | Енисейская, д. 64б | м.п. | 6,4 | 7265,43
|  |  | Итого по группе работ, руб.: |  | 17969.41
5 |  |  | Электромонтажные работы
5 | . | 1 | Смена выкл. 2х | шт. | 1 | 215.72
5 |  |  | Енисейская, д. 64б | шт. | 1 | 215,72
5 | . | 2 | Смена кабеля АВВГ 2х2,5мм2 (по готовому основанию) | м.п. | 0.3 | 94.75
5 |  |  | Енисейская, д. 64б | м.п. | 0,3 | 94,75
5 | . | 3 | Смена провода АПВ 1х6мм2 (провода в коробах) | м.п. | 5 | 159.25
5 |  |  | Енисейская, д. 64б | м.п. | 5 | 159,25
5 | . | 4 | Смена провода АППВ 2х2,5мм2 (освещение) | м.п. | 5 | 1239.35
5 |  |  | Енисейская, д. 64б | м.п. | 5 | 1239,35
5 | . | 5 | Смена светильников НББ | шт. | 1 | 718.82
5 |  |  | Енисейская, д. 64б | шт. | 1 | 718,82
5 | . | 6 | Смена эл/патрона Е27 | шт. | 1 | 231.9
5 |  |  | Енисейская, д. 64б | шт. | 1 | 231,9
|  |  | Итого по группе работ, руб.: |  | 2659.79
|  |  | Всего стоимость выполненных работ, руб.: |  | 39542.37
|  |  |  | Начисление по текущему ремонту на 01.01.2018 г., руб.: | 63868,42
|  |  |  | Задолженность населения на 01.01.2018 г., руб.: | 187129,89
Генеральный директор
|  |  | ООО ЖЭК «45 квартал» | Непомнящих Мария Викторовна